Приложение к письму

от «    »          2020 №15/28 - Исх -_____

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

БУ «Советский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

за IV квартал 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |
| 1. Объективизировать и систематизировать информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (актуализация паспорта доступности организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 | актуализация паспорта доступности бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Советский дом–интернат для престарелых и инвалидов» | 2020год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Паспорт доступности учреждения актуализирован | 02.12.2019 |
| 2.Обеспечить размещение объективизированной и систематизированной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (ТИС Югры) | размещение паспорта доступности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры) | 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Паспорт доступности размещен в территориальной информационной системе (ТИС Югры) | 11.12.2019 |
| II.Комфортность условий предоставления услуг |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| 1.Обеспечить условия доступности для инвалидов объектов (помещений, зданий и иных сооружений), используемых для предоставления социальных услуг, в соответствии с приказом Минтруда России от 30.07.2015 г. № 527н, приказом Депсоцразвития Югры от 06.03.2019 № 198-р, учебно-методическим пособием «Организация обучения (инструктирования) сотрудников организаций социального обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» разработанным в соответствии с протокольным решением заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры от 03.11.2016 № 10 | разработка проектно-сметной документации на адаптацию основного здания учреждения для маломобильных групп населения | 1 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Разработано техническое задание на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД). ПСД согласована с председателем Общественного совета при Департаменте социального развития Югры О.А. Сергиенко, председателем Советской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», членом общественного совета при Департаменте социального развития Югры Л.М. Ковалевой. | 17.02.2020 |
|  |  | 2 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Проводится работа по заключению договора с ООО «СтройИзыскания» с директором И.П. Артамоновой (на сумму 300 тыс. рублей) (апрель 2020 г.). Объявлен 22.05.2020 запрос котировок на выполнения работ по разработке ПСД на обустройство доступных, безопасных и удобных путей передвижения маломобильных групп населения по территории, прилегающей к территории здания. Определена начально максимальная цена контракта 300,4 тыс. руб. Заявок на участие в запросе котировок не поступило. (протокол оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок от 03.06.2020 № 24836) | 19.06.2020 |
|  |  | 3 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Сделка по заключению договора с ООО «СтройИзыскания» не состоялась. Заявок на участие в запросе котировок не поступило (протокол оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок от 03.06.2020 № 24836). | 16.09.2020 |
|  | разработка проектно-сметной документации на обустройство доступных, безопасных и удобных путей передвижения маломобильных групп населения по территории, прилегающей к зданию учреждения (обустройство пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, наружных пандусов, лестниц и дверей; мест отдыха с навесом, скамьями, озеленением; стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов; тактильно-контрастных наземных указателей; наружных вызывных устройств) | 1 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Разработано техническое задание на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) ПСД согласована с председателем Общественного совета при Департаменте социального развития Югры О.А. Сергиенко, председателем Советской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», членом общественного совета при Департаменте социального развития Югры Л.М. Ковалевой. Объявлен 22.05.2020 запрос котировок на выполнения работ по разработке ПСД на обустройство доступных, безопасных и удобных путей передвижения маломобильных групп населения по территории, прилегающей к территории здания. Определена начально максимальная цена контракта 300,4 тыс. руб. Заявок на участие в запросе котировок не поступило. (протокол оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок от 03.06.2020 № 24836). | 17.02.2020 |
|  |  | 2 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Проводится работа по заключению договора с ООО «СтройИзыскания» с директором И.П. Артамоновой (на сумму 300 тыс. рублей) (апрель 2020 г.) Объявлен 22.05.2020 запрос котировок на выполнения работ по разработке ПСД на обустройство доступных, безопасных и удобных путей передвижения маломобильных групп населения по территории, прилегающей к территории здания. Определена начально максимальная цена контракта 300,4 тыс. руб. Заявок на участие в запросе котировок не поступило. (протокол оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок от 03.06.2020 № 24836). | 19.06.2020 |
|  |  | 3 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Сделка по заключению договора с ООО «СтройИзыскания» не состоялась. Заявок на участие в запросе котировок не поступило. (протокол оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок от 03.06.2020 № 24836). | 16.09.2020 |
|  | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отделения милосердия (2 блок 1 этаж) учреждения для маломобильных групп населения | 1 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено частично. Проводится процедура запроса цен на разработку ПСД | 17.02.2020 |
|  |  | 2 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Разработана проектно-сметная документация «Сметный расчет на текущий ремонт» отделения милосердия (2 блок 1 этаж) учреждения для маломобильных групп населения с ИП И.В. Котельниковой | 10.04.2020 |
|  | инструктаж сотрудников по вопросам «Обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», с отметкой в журнале технических учеб (приказ учреждения от 23.06.2017 № 176-р) | 1 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Проведен инструктаж 104 работникам учреждения | 15.01.2020 |
|  | проведение технической учебы с сотрудниками по вопросам «Обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», с отметкой в журнале технических учеб (приказ учреждения от 23.06.2017 № 176-р) | 2 квартал 2020 год |  | Мероприятие выполнено полностью. Проведена техническая учеба 91 работнику учреждения: «Обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» с отметкой в журнале технических учеб (приказ учреждения от 23.06.2017 № 176-р) | 05.04.2020 |
|  | проведение технической учебы с сотрудниками по вопросам «Обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», с отметкой в журнале технических учеб (приказ учреждения от 23.06.2017 № 176-р) | 3 квартал 2020 год |  | Мероприятие выполнено полностью. Проведена техническая учеба 75 работнику учреждения: «Обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» с отметкой в журнале технических учеб (приказ учреждения от 23.06.2017 № 176-р) | 17.07.2020 |
|  | проведение технической учебы с сотрудниками по вопросам «Обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», с отметкой в журнале технических учеб (приказ учреждения от 23.06.2017 № 176-р) | 4 квартал 2020 год |  | Мероприятие выполнено полностью. Проведена техническая учеба 75 работнику учреждения: «Обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» с отметкой в журнале технических учеб (приказ учреждения от 23.06.2017 № 176-р) | 26.11.2020 |
| IV.Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания |
| 1. Провести дополнительный инструктаж сотрудников, осуществляющих контакт с получателями услуг посредством дистанционных форм взаимодействия в части соблюдения доброжелательности и вежливости в соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 23.09.2019 № 916-р «Об утверждении кодекса этики для специалистов, работающих с получателями социальных услуг в автономном округе» | инструктаж сотрудников, осуществляющих контакт с получателями услуг посредством дистанционных форм взаимодействия в части соблюдения доброжелательности и вежливости, с отметкой в журнале технических учеб | 1 квартал 2020 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Проведен инструктаж 89 работникам учреждения | 03.03.2020 |
|  |  | 2 квартал 2020 год |  | Мероприятие выполнено полностью. Проведен инструктаж 96 работникам учреждения в части соблюдения этических норм, доброжелательности и вежливости | 05.05.2020 |
|  |  | 3 квартал 2020 год |  | Мероприятие выполнено полностью. Проведен инструктаж 75 работникам учреждения в части соблюдения этических норм, доброжелательности и вежливости | 17.07.2020 |
|  |  | 4 квартал 2020 год |  | Мероприятие выполнено полностью. Проведен инструктаж 75 работникам учреждения в части соблюдения этических норм, доброжелательности и вежливости | 26.11.2020 |
| V.Удовлетворенность условиями оказания услуг |