Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

БУ «Советский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

за II квартал 2021 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |
| - | - | - | - | - | - |
| II.Комфортность условий предоставления услуг |
| - | - | - | - | - | - |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Обеспечить условия доступности для инвалидов согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»: предусмотреть наличие рельефных обозначений этажей на поверхности поручней, предупредительных полос об окончании перил; обеспечить наличие средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации: визуальных ориентиров (таблички, указатели, информационные стенды, световые оповещатели и пр.); обеспечить наличие тактильных ориентиров (тактильные таблички, тактильные указатели, тактильные направляющие и пр.); звуковых ориентиров (радиоинформаторы, речевое дублирование и пр.); обеспечить условия доступности для инвалидов объектов (помещений, зданий и иных сооружений), используемых для предоставления социальных услуг, в соответствии с приказом Минтруда России от 30.07.2015 № 527н, приказом Депсоцразвития Югры от 06.03.2019 № 198-р, учебно-методическим пособием «Организация обучения (инструктирования) сотрудников организаций социального обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи»: обеспечить проведение инструктажа с персоналом по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов, предоставляемых услуг, оказания при этом необходимой помощи | Заключение договора с ООО «Круст» на приобретение и поставку радиоинформаторов, речевого дублирования и пр.) | 2 квартал 2021 года | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Срок заключения договора перенесен на 3 квартал 2021 года |  |
|  | Проведение обучения (инструктирования) работников по вопросам доступности социальных услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания ситуационной помощи | 1 квартал 2021 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Проведен инструктаж 40 работникам учреждения | 09.03.2021 |
|  |  | 2 квартал 2021 год | Поминова Татьяна Юрьевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Мероприятие выполнено полностью. Проведен инструктаж 59 работникам учреждения | 03.06.2021 |
| IV.Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания |
| V.Удовлетворенность условиями оказания услуг |